推动"投/研/改/运"升级为江苏租赁行业标准

基于前序沟通，江苏省住建厅主要领导，主动提出来增量保租房交给贝壳运营。其中江苏省目前总盘 68 万套，存量可合作可对接的 10%（约 6.8 万套），未来一年新增 16 万套，合计 20万套以上。借助这一契机，我们探索如何把合作从单纯的招租和租务，升级为更高标准的行业规范。信托垫资+装修改造+托管经过一年多项目探索，已沉淀出可被政府、城投、金融机构三方接受的"投/研/改/运"四字诀打法。本文同步行业现状、标准化提升、社会效益，以及对贝壳的商业回报。

一、投｜资金标准化

· 行业原状：国央企存量资产改造要么挤占现金流、要么贷款增加有息负债，资金障碍是项目启动第一道门槛，招采流程复杂、机构层次不齐是效率的第二道门槛。

· 标准提升：信托前期垫资+后期运营回款偿付成为省级标准化资金工具箱，政府零财政、国资零垫资即可启动改造；信托产品、贴息口径与机构互信由省委金融办、人行江苏分行牵头形成统一框架。

· 社会效益：解开"国资闲置改不动"的结构性卡点，加速保租房供给扩容。

· 经济效益：合作半径从单项目扩至城市级、再到全省级，直接决定规模上限。

二、研｜数据与研判标准化（含数据治理委员会）

· 行业原状：房源字段各自为战、价格无锚、巡查漏水维修等全周期数据几乎缺失，行业也没有省级供需与租金研判工具。

· 标准提升：以住建口径建立统一房屋数据字典（静态披露字段+动态运营记录）+价格红线+合同备案模板；贝壳承担省级市场研判能力建设——租赁供需预测、户型与产品定位预测、租金与房价评估，输出物作为面向住建、金融机构、城投、媒体协会的公共数据产品。

· 治理机制：成立江苏住房租赁数据治理委员会（住建主导、贝壳承建、引入清华大学/江苏省社科院/东南大学/省房协等第三方），月报与研判模型口径接受第三方审计与质询，避免单源公信力风险。

· 社会效益：找保租房成为全省统一、透明、合规、有兜底的体验。

· 经济效益：字典与研判模型沉淀为贝壳的长期数据资产——为内部信用、风控、资管与未来 REITs 估值提供数据基础，公信力依靠第三方背书而非单源垄断。

三、改｜好房子四维度+市级统一服务平台+接入三标准化（含同业开放）

· 行业原状：项目主体禀赋差异大、无标准接入路径；改造端品质良莠不齐、物资与供应链标准缺位；保租房无市级统一入口、租客找房难、政府监管难。

· 标准提升：① 住建+中房协+贝壳+同业机构代表联合牵头"好房子"统一标准——围绕舒适、绿色、科技、安全四个维度，建立物资标准认证与供应链准入认证体系；贝壳供应链平台作为首批参考实现，对其他符合资质的供应链开放接入与互认；② 住建主导、贝壳承建市级保租房统一服务平台（贝壳APP/小程序"本市保租房专区"+住建认证标识），对自如、龙湖冠寓、华润有巢、招商伊敦等机构按同等资质开放接入，市级数据库由各项目按统一API/Excel模板推送、贝壳清洗验真上架、住建后台只读监管；③ 三种接入模式并行（自营/总代监管/深度托管）+6-8周SLA+统一 API（接入文档对外公开）。

· 合规底线：所有"省级标准"条款接受市场监管局公平竞争审查；贝壳承建平台与运营业务设置 3 年中期评估 + 5 年回看条款——3 年中期对接入率/满意度/投诉率进行校验，5 年终评不达标住建有权重新招选承建方。

· 社会效益：分散低效国资归集为市级可调度资产池；全市保租房一个入口、租客好找、政府好管；全省保租房在舒适/绿色/科技/安全四维度统一达到"好房子"标准。

· 经济效益：① 深度托管路径获完整经营权与议价权；② 承建方角色 = 贝壳从中介平台升级为政府合作的基础设施合作伙伴，是品牌资产的根本性跃迁；③ 省级集采+物资与供应链准入认证带来单方造价显著下降，沉淀长期议价能力与规模效应。

四、运｜服务标准化（含服务者认证+尽职免责）

· 行业原状：单项目运营空置长、押三付一负担重、家财换租风险无兜底；服务人员良莠不齐、机构责任边界模糊——要么承受不住各种成本跑路、要么被诉无限连带。

· 标准提升：基于市级统一服务平台，① 全程网办（资格核验、房源展示、预约带看、签约备案、支付/维修）升格为省级标准服务；② 免押金/家财险/换租险三类金融保险写入标准动作、非可选，配合公积金直付便利月度支付，银行监管作为支付通道之一；③ 服务者认证与机构从业资格——管家/带看/维修等关键岗位持证上岗、机构纳入住建白名单；“不动产资产规划师” 作为推荐行业认证之一（暂用名，最终以人社/住建联合认证名称为准）；④ 运营管理"勤勉尽职、尽职免责"——机构按SOP履职即视为已尽职，超SOP范围连带责任予以豁免；不可抗力、租客主观行为、第三方故意行为不计入连带责任；重大过失、系统性风险保留兜底追责，避免重蹈长租公寓暴雷覆辙。

· 社会效益：服务可追溯、有责可问、租客权益有保障；保租房从"住有所居"升级到"住有宜居"。

· 经济效益：服务标准化让规模化复制成为可能；"尽职免责"让法律风险敞口可控——是贝壳大规模托管保租房的法律前提；叠加 8%服务费+流量沉淀+数据回流，形成"薄利多销+数据反哺+风险可控"的复合收益模型。

对内三项行动

1. 尽快锁定三个官方提法——"四字诀=江苏行业标准"、"贝壳承建市级保租房统一服务平台（住建主导）"、"贝壳供应链平台=好房子省级首批参考实现"，并争取"尽职免责"原则写入省住建运营管理细则（保留重大过失兜底）。

2. 与住建厅明确具体保租房频道的建设方案，完成数据通道、备案回流等联调；同步与省委金融办、人行江苏分行确认信托垫资+免押/家财/换租险+公积金直付+银行监管的合规口径与监管层级。

3. 备齐深度托管模式的标准化交付包（含好房子标准编制工作小组、统一服务平台接入规范、同业开放清单、标杆项目梳理、服务者认证体系、市场月报等公共产品输出、反垄断/招投标合规自查表）。

【附 1】GR 线作业包：6+2（六个基建 + 两个公共产品）

围绕 11 月发布会终点倒推——6月白皮书 → 7月百人队伍 → 8月AI模型 → 9月外部推广 → 11月发布会，集团已锁定"6+2"作业包：六个基建为传统 GR 交付物，两个公共产品（保租房频道 toC + 租赁市场月报 toG）为长期占位平台。本节把每项与四字诀逐一咬合，明确江苏侧GR抓手与关键动作：

1. 一个行业标准 [进行中]——好房子评价标准立项通过。抓手：与"改"段绑定，作为提交住建的首批底稿。动作：完成"好房子四维度×四字诀"映射文件，作为住建发文附件。

2. 一个职业认证 [进行中]——“不动产资产规划师” 体系设计中 LV1-3。抓手：与"运"段服务者认证打通，“不动产资产规划师” 作为推荐行业认证之一（暂用名，最终以人社/住建联合认证名称为准）与官方职业资格衔接。动作：7月完成首批100人培养+LV1-3 标准定稿，争取江苏作为首个试点省份。

3. 一个白皮书 [进行中]——定价论文·9月完成。抓手：作为"研"段省级市场研判与价格红线的学术背书。动作：9月完成，同步提供江苏银行及同业机构作为信贷与运营定价参考。

4. 一个标杆项目 [11 项储备覆盖一线/新一线/二线（详见附 2）]——江苏侧锁定南京为四字诀全要素首发标杆（浦口模式延伸+银行监管落地+好房子四维度+统一服务平台试点四件套同框）；集团级 Plan B：杭州/北京/上海/广州四城平行备选，任一环节延期或异常可由备选城市承接，避免发布会因单城市风险全盘连带。动作：8月完成南京方案定稿、京/沪/杭/穗进入预储备；9月对外开放参访、承接11月发布会现场考察。

5. 一套 AI 工具 [开发中]——美租1000+·3个月出版，江苏侧三大模块统一在该模型底座之上：① 租金和房价评估模型（"研"段省级研判底座，对接信贷定价与价格红线）；② 装改评估 ROI 测算（"改"段单方造价/装修成本/装修后月租金/回本测算工具，服务投资决策与同业开放接入）；③ 租赁市场月报生产引擎（公共数据产品底层，对应 +2 第二项）。动作：8月完成AI模型，打通房屋数据字典动态记录+研判模型+政策追踪+风险预警五条数据线。

6. 一个发布会 [待启动]——11月联合人民日报。抓手：四字诀+6+2 作业包整体官宣"江苏样本"。动作：9-10月与江苏住建预沟通；11月发布会同步释放南京标杆参访、月报首期、“不动产资产规划师” 首批合格名单三件套。

+2 公共产品（一）保租房频道 toC [进行中]——市级保租房统一服务平台（贝壳APP/小程序"本市保租房专区"+住建认证标识，住建主导、贝壳承建）。抓手：与"改"段绑定，统一全市保租房入口；对自如/龙湖/华润/招商等同业按同等资质开放接入。动作：6-8 周完成首批城市数据通道、备案回流、统一 API 联调；接入文档对外公开发布。

+2 公共产品（二）租赁市场月报 toG [筹备中]——《江苏住房租赁市场月报》（由 AI 工具引擎驱动，分受众输出）。抓手：与"研"段绑定，作为面向监管/政府/金融机构/媒体协会的公共数据产品。动作：9月首期发布，分版本——住建（决策版）、江苏银行及同业（信贷与运营版）、城投与项目主体（运营版）、媒体协会（精简版）；口径接受江苏省社科院/东南大学/省房协等第三方审计与开放质询。战略意义：建立江苏租赁公共数据底座，市场获得统一数据源。

GR 线节奏：6月白皮书定稿（视进度可延至9月）→ 7月百人培养完成 → 8月AI模型+南京标杆方案（京/沪/杭/穗 Plan B 同步预储备）→ 9月月报首发+频道首城上线 → 11月发布会全要素亮相。四字诀提供叙事骨架，六个基建提供执行物证，两个公共产品提供长期复利——三者合一，构成贝壳在江苏住房租赁治理新生态中的完整 GR 战略闭环。

【附 2】7 个储备项目标杆性价值提炼

· 改造场景四分（含新启·先立框架）：南京（商品房翻新）属轻度改造场景，月租增量 300-800 元，承担"四字诀全要素同框 + 政策样板"叙事使命；杭州/宁波（民营/国资存量重塑）属中度改造场景，月租增量 850-1500 元；北京/上海三项（原经营不善近零租金重整）属重度激活场景，月租增量 3500-8050 元。三类改造场景在装修投入产出（装修成本/装修后月租金）同处 10-18 月区间，横向不可比、互补不可替；广州 4 项（财富广场/广开云汇/GIE/凯德星贸·产业园配套）装修前租金为空、属新建启用场景，月租金 1,500-3,300 元，与三类改造场景并列形成「轻/中/重+新启」四象限。

在以上场景框架下，11 个储备项目按模式样本 / 业主类型 / 产品段 / 城市能级 / 退出路径五维形成完备覆盖，每个项目都对应一种可推广打法，总储备体量 10,084 套。

| 项目（体量） | 标杆维度 | 价值定位 | 可复用打法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京浦口城市星瀚（500 套） | 国资+优质开发商+家庭型刚需 | 江苏侧首发政策样板（浦口模式策源地） | 四字诀全要素同框、银行监管落地 |
| 杭州萧山时光城（2800 套·最大单体） | 民营不良资产收购→长租社区改造 | 化险+供给扩容双重样板 | 安居集团协作模型、毛坯改造 SOP |
| 北京通州远洋（1600 套） | 银行合作模式全国首单 + REITs 退出 | 金融机构作为业主方的标杆（上海银行） | 三方一致协议、REITs 退出通道 |
| 上海长宁申亚广场（1020 套） | 银行合作模式 + 政府混改业主 | 政府混改业主对照样本 | 区办混改企业合作协议模板 |
| 上海长宁三林（226 套） | 优质开发商共建 + 中高端产品 | 中高端产品线扩容样板 | 中高端户型设计与定价模型 |
| 上海长宁虹桥公寓（560 套） | 浙商银行业主合作 | 两家股份制银行业主双样本（与北京对照） | 银行业主+区域分行联动模板 |
| 宁波城投（1800 套） | 同南京模式跨省复制 | 国资模式可复制性首个验证 | 标准化资金工具箱跨省迁移 |
| 广州财富广场（248 套） | 商业改租+业主投硬装/我司投软装 | 极低资本占用样板（≈19 月回本） | 业主硬装/我司软装协议、商改租日租兼容设计 |
| 广州广开云汇（640 套） | 园区配套溢价（山姆+5A 写字楼+五星酒店） | 产业园白领配套样板 | 园区配套权益打包、租金分层定价 |
| 广州 GIE 公寓（60 套） | 蓝领公寓+三甲医院近邻 | 蓝领专项产品样板（小体量试水） | 蓝领户型/价格/服务标准 |
| 广州凯德星贸（630 套） | 智造基地核心+总部经济带 | 产业链顶端配套样板 | 智造产业链人才公寓打法 |

· 四类模式样本完备：国资重资产（南京+宁波=2,300 套，政策友好、刚需托底）+ 民营不良资产收购（杭州 2,800 套，化险叙事、量大杠杆）+ 银行合作（轻资产 + REITs 退出）（北京+上海三项=3,180 套，金融创新、估值想象）+ 产业园区配套（广州 4 项=1,578 套，园区主体+轻投入/配套溢价/蓝领/智造）。

· 业主结构覆盖：国资 / 政府混改 / 金融机构 / 优质开发商 / 产业园区集团五类均有样本，可适配任何业主类型的项目准入路径。

· 江苏银行对标位：北京通州（上海银行业主）+ 上海虹桥（浙商银行业主）已经形成两家股份制银行业主合作双样本——同业银行已下场，江苏银行作为省属法人银行更具政策卡位优势，可作为江苏侧银行业主合作第三案首发。

· 城市能级覆盖：一线（北京/上海3+广州 4）+ 新一线（南京/杭州）+ 二线（宁波），覆盖一线/新一线/二线全能级（含广州 4 项产业园配套）。

· 内部 3 类落地对齐（跨条线问题）：项目落地除外部协调外，贝壳内部存在 4 类机制性卡点需要本周内分线 owner 锁定——

| # | 落地类别 | 关键问题 | 建议动作 / 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标对齐 （与惠居拉通） | 集中式省心租目前不计入城市考核，城市总"又想做又犹豫"，机制性观望 | 与惠居拉通：① 将集中式省心租纳入城市考核口径；或 ② 单列保租房专项考核，给城市总明确赛道 |
| 2 | 流程捋顺 （GR 作为项目负责人） | 多条线介入项目线索（商业化/一赛道/省心租/美租/事业部）易失锚，无统一线索入口 | GR 线作为项目负责人：统一线索入口、汇总项目台账、贯穿全流程节奏跟进 |
| 3 | 业绩规则 （跨条线分账） | 商业化事业部 / 一赛道 / 和惠居省心租 / 惠居美租 / 事业部业绩归属边界不清，无统一分账口径 | 三段式分账（建议口径）：① 线索 3%（任何部门均可）+ ② 供应链运营 2%（美租）+ ③ 运营管理 3%（一赛道 / 公寓 / 省心租） |
| 4 | 持续运营 （谁对效果负责） | · 招租：需要有人对项目整体负责 · 租务：部分国企有自己的物业公司 | - · 借鉴沈阳模式，一赛道有招租总负责人 - · 如果国企自己指定物业，仍然用贝壳系统，但是物业费减免。 |

· 内部对齐节奏建议：本周内由战略与人力线召集跨条线对齐会，把目标考核口径、GR 项目负责人定位、三段式业绩分账规则、持续运营责任（招租总+物业费减免）写入下季度 OKR 与考核口径，避免一线推进时机制空转、城市总持续观望。